## 2 квартал
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва 2019"
станом на 01 жовтня 2019 року
(відповідний звітний період)
Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 166 | Студія для виробництва відкритих онлайн - курсів «Belka MOOC» | 31.07.2018 р. | 1997.1 | 1183 | - | - | - | https://e-tender.biz/tender/ofisna-ta-kompyuterna-tekhnika/UA-2019-08-06-002688-b-kompyuterne-obladnannya-dlya-realizacziyi-hromadskoho-proektu-studiya-dlya | - | -
https://e-tender.biz/tender/laboratorne-obladnannya/UA-2019-08-06-002531-b-obyektyvy-dlya-fotokamery-dlya-realizacziyi-hromadskoho-proektu-studiya-dlya
2 | 159 | «IIP Open Space» (№159) | - | 266.5 | 0 | - | - | - | - | - | -
3 | 189 | Дитячий спортивний фестиваль "Юний турист" | 22.02.2019р. | 64.8 | 64.8 | харчування та проживання в польових умовах, оренда байдарок з комплектом весел та рятувальних жилетів | 64.8 | 64.8 | https://e-tender.biz/#/tenderDetailes/17346871c8974487bd92bc3751b316f6 | https://dms.kievcity.gov.ua/news/125.html | -
https://e-tender.biz/#/tenderDetailes/bfd4b8b9e88d4beabc3130c5dcd14c77
4 | 420 | Дитячі водні походи з клубом "Іскра" від табору "РОБІНЗОН" | 22.02.2019р. | 99.4 | 99.4 | харчування та проживання в польових умовах, оренда байдарок з комплектом весел та рятувальних жилетів | 99.4 | 99.4 | https://e-tender.biz/#/tenderDetailes/17346871c8974487bd92bc3751b316f6 | https://dms.kievcity.gov.ua/news/125.html | -
https://e-tender.biz/#/tenderDetailes/bfd4b8b9e88d4beabc3130c5dcd14c77
5 | 874 | Спортивний майданчик - WorkOut | - | 198 | 0 | - | - | - |  | - | -
6 | 1147 | Відкритий чемпіонат Києва з міні-футболу "GOLego" | - | 114.9 | 0 | - | - | - | https://e-tender.biz/tender/poslugi-ohoroni-dovkillya/UA-2019-10-21-001678-b-posluhy-orendy-ta-obsluhovuvannya-biotualetiv-dlya-realizacziyi-hromadskoho | - | -
https://e-tender.biz/tender/dilovi-poslugi/UA-2019-10-21-001645-b-posluhy-veduchoho-dlya-realizacziyi-hromadskoho-proektu-vidkrytyj-chempionat-kyyeva
https://e-tender.biz/tender/poslugi-vidpochinku-kulturi-ta-sportu/UA-2019-10-21-001605-b-posluhy-veduchoho-dlya-realizacziyi-hromadskoho-proektu-vidkrytyj-chempionat-kyyeva
https://e-tender.biz/tender/voda/UA-2019-10-21-001549-b-voda-pytna-nehazovana-butylovana-0-5-l-dlya-realizacziyi-hromadskoho-proektu
https://e-tender.biz/tender/muzichni-sportivni-tovari-igrashki/UA-2019-10-21-001509-b-myachi-ta-manizhky-dlya-realizacziyi-hromadskoho-proektu-vidkrytyj-chempionat-kyyeva
Всього по розпоряднику коштів: |  |  | х | 2740.7 | 1347.2 | х | 164.2 | 164.2 | х | х | х