## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 18 грудня 2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 128 | Освітні студії Гретера і Криваненка | 2018-05-16 | 2000000 | 1865193.16 | Фотографічне обладнання | 502094 | 499983 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/1b9326fc706845ceb1e04b0461f33a8d | Проведено переговорну процедуру. Укладено договір. Очікується поставка обладнання. | ні
[6 empty] | Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них | 256345 | 256345 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/5714607760f04c55bae66daba5eeafcb | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Мішки та пакети | 8350 | 5850 | без процедури закупівлі , за погодженням | На стадії підписання договору.
[6 empty] | Світильники та освітлювальна арматура | 107047 | 95280.72 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/f8586f88d0c14e6b83d9347fd0a9bad4 | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Астрономічні та оптичні прилади (Оптичне обладнання) | 25000 | 24500 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/1ea605fc450f4e389a68fb5c722aa19c | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу | 49988 | 45980.4 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/60e523d131d542769d06553e0e39b7a7 | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Офісне устаткування та приладдя різне (Фліпчарт) | 21595 | 12899.04 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/d11195a8b88f4ba5a03ada02760ce538 | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Комп’ютерне обладнання | 711831 | 643048 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/fe68bef022ca4fac9238a8e14d27c25a | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Обладнання доставлене частково.
[6 empty] | Локальні мережі | 27000 | 25827 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/d8eb494f25a34e19aa213e332bac2faf | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Інформаційне обладнання | 11000 | 10980 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/31573bcfa21849919a02ec38c70b9210 | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Операційні системи | 101500 | 95700 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/ee6aa3bcea2b4f3f8dbb494a66d46244 | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Операційні системи доставлені.
[6 empty] | Сервери | 178250 | 148800 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/96abf985b802428bb0eaaa8c382e5ac7 | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Обладнання доставлене.
2 | 134 | Фестиваль молодіжних ініціатив "Youth Day" | 2018-06-24 | 400000 | 385433.68 | Оренда обладнання | 25803.2 | 23100 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/61f2e3ea84b94b128777e2eb20110d82 | Фестиваль молодіжних ініціатив «Youth Day» – це проект, що об’єднав всі напрямки молодіжних ініціатив. Протягом одного дня молодь мала нагоду продемонструвати свої вміння, знання, досягнення, поділитись досвідом з іншими, в повній мірі відчути незабутню атмосферу молодіжного свята. Понад 10 000 учасників, у т. ч. із понад 200 громадських організацій, молодіжних ініціатив та рухів обмінялися досвідом щодо кращих соціальних стартапів, отримали нагоду набути необхідних знань та навичок продуктивної роботи у системі державного управління для ефективного розв’язання соціально значущих проблем місцевої громади, опанували практики підготовки власних проектів з питань реальних проблем місцевої громади. В рамках заходу діяло 24 різноспрямованих локації. Інформація про проведення заходу була розміщена в соціальних мережах, на офіційних веб-порталах організаторів та партнерів, висвітлена засобами масової інформації: ICTV, УНІАН, РБК, ZIK, NewsOne, Еспресо, ТРК Україна, Громадський простір, радіо «Культура», газетах «Хрещатик», «Українські новини», «ГолосЮА», на зовнішніх рекламних носіях (проінформовано понад 50 000 осіб). Фото проекту за посиланням: https://www.facebook.com/YouthDay.Kyiv/ | Фактична кількість учасників відповідала запланованій. При підготовці та здійсненні заходу були враховані та виконані всі пропозиції та потреби заінтересованої цільової аудиторії. Заходи проекту виконано у повному обсязі.
[6 empty] | Оренда обладнання | 24300 | 24020 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/19cfd71e052b425a8281c95e528266e7
[6 empty] | Оренда обладнання | 11950 | 11550 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/23574e790b7643b59e1265fcb1b9bc1f
[6 empty] | Оренда обладнання | 26500 | 26100 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/77d48c1cbdf7494e970afc722a2d2951
[6 empty] | Оренда обладнання | 40000 | 39300 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/af25627b3fb442c285d9b4cfdfd87f3b
[6 empty] | Оренда обладнання | 30000 | 29400 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/aee1530a3c554b759a97cfa76a021434
[6 empty] | Оренда обладнання | 30000 | 29800 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/fa0e4c9013e2456fafef01e17e31506b
[6 empty] | Оренда обладнання | 14930 | 13920 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/ee98b87fd95b4ceaa985c690ec31b496
[6 empty] | Оренда обладнання | 20320 | 19020 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/9c79f43527d246ceaba77f0da6fb7935
[6 empty] | Оренда обладнання | 36200 | 34200 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/5080b02cac3143a2a669e4f2afd05288
[6 empty] | Оренда обладнання | 32301.44 | 30000 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/de799760772d46bbb640b2ef6aca2e60
[6 empty] | Оренда обладнання | 49695.36 | 47023.68 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/9adc5502acef4485b08b43c8673c7d00
[6 empty] | Оренда обладнання | 40000 | 40000 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/539d72663d9645e18703a5a62bfa7541
[6 empty] | Послуги із харчування учасників | 18000 | 18000 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/303c2e3d64994dfe906fc44dcf87a167
3 | 166 | Студія для виробництва відкритих онлайн - курсів "Belka MOOC" | 2018-06-25 | 1997075 | 1182988.28 | Сумки | 11490 | 11480.4 | без процедури закупівлі, за погодженням у зв'язку з тим, що тричі не відбулась закупівля на майданчитку prozorro | На стадії укладання договору. | ні
[6 empty] | Комп’ютерне обладнання (твердотілий накопичувач) | 52992 | 36000 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/db4b8372623c4ac5abdbd6be3d1ec48e | Проведено переговорну процедуру. Укладено длоговір. Очікується поставка обладнання .
[6 empty] | Комп’ютерне обладнання (ноутбук) | 252000 | 242640 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/20b518b658f842f29931ec5e2f219580 | Проведено переговорну процедуру. Укладено длоговір. Очікується поставка обладнання .
[6 empty] | Світильники та освітлювальна арматура | 170505 | 168774 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/28b6a8844fc7490da5888d04e0dc4ab3 | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Обладнання поставлене.
[6 empty] | Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу | 133276 | 120000 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/3899890cc6b443c0a79ca6c198b60740 | Проведено процедуру тендерних закупівель. Укладено договір. Очікується поставка обладнання.
[6 empty] | Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (об’єктиви для камери) | 298656 | 0 | Втретє не відбулися відкриті торги. | Закупівля буде проводитись у 2019 році. Після отримання додаткового фінансування з бюджету міста Києва.
[6 empty] | Телевізійне й аудіовізуальне обладнання | 372910 | 0 | Втретє не відбулися відкриті торги. | Закупівля буде проводитись у 2019 році. Після отримання додаткового фінансування з бюджету міста Києва.
[6 empty] | Комп’ютерне обладнання (Графічний планшет | 71250 | 0 | Втретє не відбулися відкриті торги. | Закупівля буде проводитись у 2019 році. Після отримання додаткового фінансування з бюджету міста Києва.
[6 empty] | Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (камера) | 417140 | 387313.88 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/17638af944e9428982375b9e354871d6 | Завершено процедуру тендерних закупівель. Підписано договір. Очікується постака обладнання.
[6 empty] | Компютерне обладнання (монітор) | 68917 | 68880 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/ffc9d175a8734b74a3ee119a75fd3473 | Завершено процедуру тендерних закупівель. Підписано договір. Очікується постака обладнання.
[6 empty] | Мережеве обладнання | 147939 | 147900 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/4becbaf495d342f891d72f8390c4ea65 | На стадії підписання договору.
4 | 466 | Відкритий Простір неформальної освіти для молоді Києва | 2018-05-24 | 397100 | 377583 | Конструкційні матеріали (Ролети на вікна) | 6820 | 6820 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/6a46bb3874ae4199b50deebe1ae09ca0 | Завершено процедуру тендерних закупівель. Підписано договір. Обладнання доставлене. | ні
[6 empty] | Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу | 126350 | 126348 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/58f88cbbb25e41a599c34549015a0464 | Завершено процедуру тендерних закупівель. Підписано договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Офісні меблі (Стільці та крісла) | 35900 | 35900 | без процедури закупівлі, за погодженням у зв'язку з тим, що двічі не відбулась закупівля на майданчитку prozorro | На стадії підписання договору.
[6 empty] | Меблі та приспособи різні | 10500 | 10500 | без процедури закупівлі, за погодженням у зв'язку з тим, що двічі не відбулась закупівля на майданчитку prozorro | На стадії підписання договору.
[6 empty] | Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них | 82400 | 74700 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/8c09cd434935427a8d12fa5b6ada4fca | Завершено процедуру тендерних закупівель. Підписано договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Фотографічне обладнання (Проектор, фотокамера та штатив) | 94000 | 94000 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/59eac4d3d0ef4ff0a210b8349286ae2d | На стадії підписання договору.
[6 empty] | Комп’ютерне обладнання (Принтер) | 5230 | 4877 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/1d32bc0733ca4ff6979a66042bb3e194 | Завершено процедуру тендерних закупівель. Підписано договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Електричні побутові прилади (Кавомашина та кулер) | 27100 | 17700 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/8d7384a056aa4d7082b81ab49cdbdd5a | Завершено процедуру тендерних закупівель. Підписано договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Офісне устаткування та приладдя різне (Фліпчарт та папір для фліпчарту) | 6550 | 4488 | https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/58a55450e42d4e0e8ea56f7f52d674a0 | Завершено процедуру тендерних закупівель. Підписано договір. Обладнання доставлене.
[6 empty] | Подушки | 2250 | 2250 | без процедури закупівлі | На стадії укладнання договору.
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 4794175 | 3811198.12