## Лист1
Інформація про виконання комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки
за 2022 рік
1. Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2023 року, затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)
Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року | Завдання програми | Заходи програми | Строки виконання заходу | Виконавці заходу | Обсяги фінансування передбачені МКЦП на 2022 рік | Обсяги фінансування передбачені в бюджеті м. Києва на 2022 рік, тис. грн |  |  | Фактичні обсяги фінансування за звітній період (касові видатки), тис. грн |  |  | Інформація про виконання заходу (виконано/невиконано/виконано частково) | Причини не виконання заходу | Очікуваний результат (результативні показники) |  |  | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причини не виконання
[6 empty] | Усього: | у тому числі за джерелами: |  | Усього: | у тому числі за джерелами: |  |  |  | Назва показника | План | Факт
[7 empty] | Бюджет м. Києва | Інші джерела |  | Бюджет м. Києва | Інші джерела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Підпрограма 1
Розділ 1. Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління
Просування здорового способу життя серед мешканців міста | 1.1. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу | 1.1.1. Формування позитивного ставлення громадян до молодіжної політики шляхом поліпшення інформаційного середовища, реалізації проєктів та проведення заходів з питань молодіжної політики, відовідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації | 15103.2 | 1615.9 | 1615.9 | 0 | 177.1 | 177.1 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис.грн. | 15103.2 | 177.1
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість заходів, що будуть проведені, од. | 42 | 2
[14 empty] | Кількість учасників заходів, осіб | 75000 | 612
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн. | 0.20138 | 0.28938
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком % | 100 | 0.8
|  | 1.1.2 Призначення Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва та Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту | 551 | 551 | 551 | 0 | 394 | 394 | 0 | виконано | виконано | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис. грн. | 551 | 394
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість молоді, яка отримає премії, осіб | 58 | 42
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середній розмір премії, тис. грн. | 9.5 | 9.381
4. Показник якості:
[14 empty] | Рівень забезпечення молоді преміями, % | 100 | 72
|  | 1.1.3 Проведення міського конкурсу "Молода людина року" відповідно до положення, затвердженого рішенням Київської міської ради | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | не передбачено бюджетні призначення | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис. грн. | 300 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість молоді, яка отримає премії, осіб | 30 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середній розмір премії, тис. грн. | 10 | 0
4. Показник якості:
[14 empty] | Рівень забезпечення молоді преміями, % | 100 | 0
|  | 1.1.4. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, реалізація проєктів та проведення заходів з питань розвитку неформальної освіти, в тому числі вуличних культур, профілактики правопорушень в молодіжному середовищи, тощо, відповідно до Календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів з питань молоді | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації | 5000 | 318 | 318 | 0 | 53 | 53 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис.грн. | 5000 | 53
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість заходів, що будуть проведені, од. | 15 | 3
[14 empty] | Кількість учасників заходів, осіб | 15000 | 930
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн. | 0.33333 | 0.056989
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком % | 100 | 6.2
|  | 1.1.5. Формування позитивного ставлення молоді до фізичної культури і спорту в т.ч. шляхом реалізації проєктів та проведення заходів спрямованих на популяризацію та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації | 9500 | 64.8 | 64.8 | 0 | 57.9 | 57.9 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязіі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис.грн. | 9500 | 57.9
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість заходів, що будуть проведені, од. | 18 | 2
[14 empty] | Кількість учасників заходів, осіб | 16000 | 195
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн. | 0.59375 | 0.29692
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком, % | 100 | 11
Підвищення соціальної захищеності мешканців | 1.2. Посилення співпраці міської влади з інститутами громадянського суспільства щодо формування та реалізації молодіжної політики | 1.2.1. Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку молодіжної політики шляхом проведення Міського конкурсу з визначення проєктів розроблених молодіжними та дитячими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка, відповідно до порядку, затвердженого рішенням Київської міської ради | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід скасовано, планові призначення перерозподілені на пріоритетні заходи | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис.грн. | 2500 | 0
[14 empty] | Кількість громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу, од. | 20 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість проведених заходів, од. | 35 | 0
[14 empty] | Кількість учасників проєктів громадських організацій, осіб | 6000 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника, тис. грн. | 0.41667 | 0
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком % | 100 | 0
|  |  |  | Всього за розділом 1: | 32954.2 | 2549.7 | 2549.7 | 0 | 682 | 682 | 0 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 32954.2 | 2549.7 | 2549.7 | 0 | 682 | 682 | 0 | х | х
Розділ 2. Створення умов для навчання та виховання підлітків в позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання
Просування здорового способу життя серед мешканців міста | 2.1. Забезпечення розвитку мережі підліткових клубів | 2.1.1. Сприяння функціонуванню мережі підліткових клубів за місцем проживання з метою виховання змістовоного дозвілля, сприяння творчого та інтелектуального розвитку молоді шляхом: впровадження нових форм гурткової та клубної роботи, та проведення освітньо-профілактичної роботи з дітьми; проведення культурно-масових заходів; проведення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань підліткових клубів за місцем проживання, яке щорічно затверджується розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень підліткових клубів за місцем проживання | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 14906.8 | 8539.3 | 8539.3 | 0 | 4928.6 | 4928.6 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис.грн. | 14906.8 | 4928.6
[5 empty] | загальний фонд |  | 5879.9 |  |  | 4658.1 |  |  |  | Кількість клубів підлітків за місцем проживання, од. | 154 | 154
[5 empty] | спеціальний фонд |  | 2659.4 |  |  | 270.5 |  |  |  | 2. Показник продукту:
[14 empty] | Середньорічна кількісь дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб | 21100 | 13499
[14 empty] | в тому числі дівчата | 10000 | 8530
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, тис. грн. | 0.70648 | 0.36511
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, в порівнянні з попереднім роком, % | 100 | 74.5
|  |  |  | Всього за розділом 2: | 14906.8 | 8539.3 | 8539.3 | 0 | 4928.6 | 4928.6 | 0
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 14906.8 | 8539.3 | 8539.3 | 0 | 4928.6 | 4928.6 | 0
Розділ 3. Створення сприятливого середовища для забезпечення ініціатив молоді
Підвищення рівня зайнятості мешканців (молоді) міста Києва | 3.1. Підвищення рівня обізнаності молоді про можливості ринку праці та актуальні на ньому професії | 3.1.Забезпечення діяльності Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр" з метою реалізації проєктів, проведення заходів з питань молодіжної політики, в тому числі спрямованих на профорієнтацію підлітків та самозайнятість молоді, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр" | 17557.7 | 9580.5 | 9570.9 | 9.6 | 7073.5 | 7073.5 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис.грн. | 17557.7 | 7073.5
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість заходів, що будуть проведені, од. | 325 | 403
[14 empty] | Кількість учасників заходів, осіб | 100000 | 155082
3. Показник ефективності:
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 17550.4 | [8 empty] | Середні витрати на один захід, тис. грн. | 54.0237 | 17.5521
[14 empty] | Середні витрати на одного учасника, тис. грн. | 0.17558 | 0.04
4. Показник якості:
|  |  |  | Інші джерела | 7.3 | [8 empty] | Динаміка кількості проведених заходів, в порівнянні з попереднім періодом, % | 100 | 121.8
[14 empty] | Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком % | 100 | 154
|  |  |  | Всього за розділом 3: | 17557.7 | 9590.1 | 9570.9 | 9.6 | 7073.5 | 7073.5 | 0 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 17550.4 | 9580.5 | 9570.9 | 0 | 7073.5 | 7073.5 | 0 | х | х
|  |  |  | Інші джерела | 7.3 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | х | х
Розділ 4. Національно-патріотичне виховання молоді
Просування здорового способу життя серед мешканців міста | 4.1.Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва | 4.1.1. Створення умов для розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді, спрямованого на поліпшення престижу української мови, культури, історичної пам'яті, національної ідентичності, підвищення рівня готовності молоді до територіальної оборони, тощо, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 16000 | 5009.7 | 5009.7 | 0 | 1949.9 | 1949.9 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис.грн. | 16000 | 1949.9
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість заходів, що будуть проведені, од. | 25 | 21
[14 empty] | Кількість учасників заходів, осіб | 32000 | 55871
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на одного учасника, тис. грн. | 0.5 | 174.6
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком % | 100 | 700
|  |  |  | Всього за розділом 4: | 16000 | 5009.7 | 5009.7 | 0 | 1949.9 | 1949.9 | 0 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 16000 | 5009.7 | 5009.7 | 0 | 1949.9 | 1949.9 | 0 | х | х
Розділ 5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів, які реалізують політику у сфері молодіжної політики
Просування здорового способу життя серед мешканців міста | 5.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення | 5.1.1.Вдосконалення матеріально-технічної бази установ та закладів, сфери молодіжної політики | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації | 3024.8 | 789.8 | 789.8 | 0 | 782.6 | 782.6 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис.грн. | 3024.8 | 782.6
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од. | 100 | 3
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн | 30.248 | 260.8667
3. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, % | 100 | 100
|  | 5.1.2. Проведення капітального ремонту будівель закладів молодіжної політики | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, протягом року знято планові призначення | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис.грн. | 13900 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість підліткових клубів, од. | 16 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середня вартість капітального ремонту одного підліткового клубу, тис. грн. | 868.75 | 0
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка забезпечення капітальним ремонтом закладів молодіжної політики, в порівнянні з попереднім роком, % | 100 | 0
|  |  |  | Всього за розділом 5: | 16924.8 | 789.8 | 789.8 | 0 | 782.6 | 782.6 | 0 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 16924.8 | 789.8 | 789.8 | 0 | 782.6 | 782.6 | 0 | х | х
|  |  |  | Всього за напрямом: | 98343.5 | 26478.6 | 26459.4 | 9.6 | 15416.6 | 15416.6 | 0 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 98336.2 | 26469 | 26459.4 | 0 | 15416.6 | 15416.6 | 0 | х | х
|  |  |  | Інші джерела | 7.3 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | х | х
Підпрограма 2
Розділ 1. Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту міста Києва
Просування здорового способу життя серед мешканців міста | 1.1. Забезпечення ефективноо функціонування сфери фізичної культури та спорту міста Києва | 1.1.1.Організаційна та фінансова підтримка розвитку спорту вищих досягнень, відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва з олімпійських та неолімпійських видів спорту: проведення чемпіонатів та навчально-тренувальних зборів міста Києва; участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в: чемпіонатах, Кубках України та інших Всеукраїнських змаганнях; участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові). | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва | 51454.7 | 14936.3 | 14936.3 | 0 | 9631.5 | 9631.5 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг витрат на підготовку та участь спортсменів у чемпіонатах міста Києва, тис. грн. | 15436.4 | 2935.6
[14 empty] | Обсяг витрат на підготовку та участь збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях, тис. грн. | 33445.6 | 6695.9
[14 empty] | Обсяг витрат на участь членів збірної команди міста в міжнародних змаганнях, тис. грн. | 2572.7 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість учасників, які беруть участь у чемпіонатах міста Києва, осіб | 59268 | 10192
[14 empty] | Кількість учасників, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях, осіб | 8000 | 2715
[14 empty] | Кількість учасників, які беруть участь в міжнародних змаганнях, осіб | 362 | 180
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у чемпіонатах міста Києва, тис. грн. | 0.26045 | 0.28803
[14 empty] | Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у всеукраїнських змаганнях, тис. грн. | 4.1807 | 2.4663
[14 empty] | Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міжнародних змаганнях, тис. грн. | 7.1069 | 0
4. Показник якості:
[14 empty] | Частка кількості здобутих нагород на всеукраїнських змаганнях, від загальної кількості учасників, % | 20 | 12
[14 empty] | Частка кількості здобутих нагород на міжнародних змаганнях, від загальної кількості учасників, % | 10 | 0
|  | 1.1.2. Проведення та участь у традиційних міжнародних змагань, чемпіонатів Європи та світу, які передбачено Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та внесені до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 17039.1 | 11264.6 | 11264.6 | 0 | 436.3 | 436.3 | 0 | виконано частково | захід ви у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг витрат на спортивні заходи тис. грн. | 17039.1 | 436.3
[14 empty] | Кількість спортивних заходів та змагань, од. | 12 | 3
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість учасників спортивних заходів, од. | 10560 | 1120
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на одного учасника, тис. грн. | 1.6136 | 0.38955
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості зайняти призових місць, порівняно з минулим роком, % | 100 | 100
|  | 1.1.3. Сприяння функціонуванню дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності територіальної громади м. Києва: проведення чемпіонатів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відрядження вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їх тренерів для участі в чемпіонатах України та Кубках України, інших Всеукраїнських спортивних змаганнях, міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові) відповідно до зведеного Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів, погодженого Департаментом молоді та спорту; проведення комплектування відділень з видів спорту, яке щорічно затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); забезпечення проходження диспансерного огляду вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Києва, які є учасниками міських та Всеукраїнських змагань (крім груп початкої підготовки); вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 176238.7 | 150090.8 | 150090.8 | 0 | 68120.4 | 68120.4 | 0 | виконано | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од | 78 | 78
[5 empty] | загальни фонд | 111961.5 | 111961.5 | 0 | 67878.9 | 67878.9 | 0 |  |  | Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тис. грн. | 176238.7 | 68120.4
[5 empty] | спеціальний фонд | 1524.3 | 1524.3 | 0 | 241.5 | 241.5 | 0 |  |  | 2. Показник продукту:
[14 empty] | Середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб | 31421 | 12182
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на одного вихованця на навчально-тренувальну та спортивну роботу, тис. грн. | 5.6089 | 5.5919
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, %, | 100 | 43.2
|  | 1.1.4. Надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва дитячо-юнацьким спортивним школам приватної форми власності відповідно до укладеного договору з врахуванням показників та проведеного комплектування відділень з видів спорту, яке щорічно затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва | 126464.3 | 142409.5 | 142409.5 | 0 | 128529.5 | 128529.5 | 0 | виконано | виконано | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од. | 13 | 27
[14 empty] | Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, тис. грн | 126464.3 | 128529.5
2. Показник продукту:
[14 empty] | Середньорічна кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, тис. грн | 2981 | 5818
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на одного вихованця, тис. грн. | 42.4234 | 22.0917
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, %, | 100 | 93
|  | 1.1.5. Сприяння функціонуванню шкіл вищої спортивної майстерності з пріоритетних видів спорту, в тому числі відрядження спортсменів та тренерів шкіл вищої спортивної майстерності для участі в навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах України, Кубках України, інших Всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах, відповідно до календарних планів спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів шкіл вищої спортивної майстерності; вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту | 54441.5 | 40961.4 | 40961.4 | 0 | 18105.6 | 18105.6 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[5 empty] | загальний фонд | 37000 | 37000 | 0 | 17577.6 | 17577.6 | 0 |  |  | Кількість шкіл вищої спортивної майстерності, од | 2 | 2
[5 empty] | спеціальний фонд | 3961.4 | 3961.4 | 0 | 528 | 528 | 0 |  |  | Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу учасників ШВСМ , тис. грн. | 54441.5 | 18105.6
2. Показник продукту:
[14 empty] | Середньорічна кількість спортсменів ШВСМ, осіб | 408 | 434
[14 empty] | Кількість учасників спортивних заходів та змагань, осіб | 2100 | 1664
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на одного спортсмена на навчально-тренувальну та спортивну роботу, тис. грн. | 25.9245 | 10.8808
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України/майстрів спорту міжнародного класу/членів збірних команд України/кандидатів до складу збірних команд України, порівняно до попереднього року, %; | 100 | 100
|  | 1.1.6. Сприяння функціонуванню Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» з метою залучення людей з інвалідністю до фізкультурно- оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації та участі збірних команд міста в чемпіонатах Києва та України, навчально-тренувальних зборах, Кубках України, інших Всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту серед спортсменів з обмеженими можливостями, відповідно до Календарного плану спортивних заходів з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» | 5345.9 | 3033.8 | 3033.8 | 0 | 558.4 | 558.4 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.; | 1 | 1
[14 empty] | Обсяг видатків на навчально-тренувальні збори і змагання та заходи зі спорту для осіб з інвалідністю, тис. грн. | 5345.9 | 558.4
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість учасників змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, осіб; | 730 | 661
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на одного учасника змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, тис. грн. | 7.3232 | 0.84478
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості учасників змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, % | 100 | 86.2
|  | 1.1.7.Удосконалення мотиваційно-спортивного середовища шляхом забезпечення функціонування штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту | 4582.2 | 4225.9 | 4225.9 | 0 | 3543.6 | 3543.6 | 0 | виконано | виконано | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг витрат на функціонування штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва, тис.грн; | 4582.2 | 3543.6
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва, осіб | 40 | 38
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на одного спортсмена - інструктора, тис.грн. | 114.555 | 93.2526
4. Показник якості:
[14 empty] | Рівень забезпечення штатної спортивної команди резервного спорту, %. | 100 | 95
|  | 1.1.8. Заохочення кращих спортсменів міста Києва та їх тренерів шляхом виплат винагород спортсменам міста Києва та їх тренерам-викладачам, які посіли 1 - 6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх та чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного, Всеукраїнського, міського рівня та виплат стипендій голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва, відповідно до окремих | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту | 47519.8 | 47519.8 | 47519.8 | 0 | 37332.9 | 37332.9 | 0 | виконано | виконано | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків на виплату стипендій та винагород, тис.грн.; | 47519.8 | 37332.9
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість стипендіатів та призерів, од. | 3850 | 1180
3. Показник ефективності:
|  | розпоряджень виконавчого органу Київської міської рад (Київської міської державної адміністрації) та інше. Поліпшення житлових умов для провідних спортсменів - киян та їх тренерів, переможців та призерів Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, Європейських ігор, чемпіонатів світу. | [11 empty] | Середній розмір стипендії та винагороди, тис. грн. | 12.3428 | 31.6381
4. Показник якості:
[14 empty] | Динміка кількості зайнятих призових місць спортсменів,%. | 100 | 51
|  | 1.1.9. Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва, відповідно до Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 17/7590 | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва | 54805.8 | 47519.8 | 47519.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації не проведено конкурс щодо відбору громадських організацій, яким буде надана фінансова підтримка з бюджету м. Києва | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг витрат , тис.грн; | 54808.5 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість громадських організацій, осіб | 25 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на одну громадську організацію, тис. грн. | 2192.34
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості проведених спортвних заходів та змагань з відповідних видів спорту громадськими організаціями, порівняно з минулим роком, %. | 100 | 0
|  | 1.1.10. Формування багаторівневого управління діяльністю у сфері фізичної культури і спорту міста Києва у відповідності до європейських практик шляхом розробки та супровіду єдиної бази даних показників розвитку дитячо-юнацького резервного спорту, спорту вищих досягнень, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та інтерактивної карти міста Києва щодо розміщення спортивних споруд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів, тощо. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | не передбачено бюджетні асигнування | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис. грн. | 1800 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість баз даних, що розробляються та супроводжуються, од. | 1 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середня вартість на розроблення та супровід бази даних, тис. грн. | 1800 | 0
4. Показник якості:
[14 empty] | Рівень виконаних робіт, % | 100 | 0
|  | 1.1.11. Забезпечення функціонування та розвитку спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс", КП "Київський Іподром", комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Старт". | 61155 | 45578 | 26156.2 | 19421.8 | 35268.2 | 23021.5 | 12246.7 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[5 empty] | 41733.2 | 26156.2 | 26156.2 |  | 23021.5 | 23021.5 |  |  |  | Обсяг витрат , тис. грн. | 51155 | 35268.2
[5 empty] | 19421.8 | 19421.8 |  | 19421.8 | 12246.7 |  | 12246.7 |  |  | 2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, осіб. | 16000 | 14360 |  |  | 1743
[5 empty] | загальни фонд | 25844.3 | 25844.3 |  | 22777.6 | 22777.6 |  |  |  | 3. Показник ефективності:
[5 empty] | спеціальний фонд | 311.9 | 311.9 |  | 243.9 | 243.9 |  |  |  | Середній розмір витрат на одного відвідувача, тис. грн. | 3.1972 | 2.456
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, в порівняннні з попереднім роком, % | 100 | 69.6
|  | 1.1.12. Розробка коцепції діяльності та розвитку КП "Київський Іподром", Центру навчання плаванню в Деснянському районі та центрів фізичного здоров'янаселення "Спорт для всіх", з врахуванням збільшення власних надходжень. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | не передбачено бюджетні асигнування | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис. грн. | 1000 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість концепцій, од. | 1 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на розроблення однієї концепції, тис. грн. | 1000 | 0
4. Показник якості:
[14 empty] | Рівень готовності розробки, % | 100 | 0
|  | 1.1.13. Забезпечення розвитку та діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 12581.5 | 12142 | 12142 | 0 | 9457 | 9457 | 0 | виконано | виконано | 1. Показник витрат:
[5 empty] | загальний фонд | 10323.5 | 10323.5 | 0 | 8305.7 | 8305.7 |  |  |  | Кількість центрів "Спорт для всіх" | 2 | 2
[5 empty] | спеціальний фонд | 1818.5 | 1818.5 | 0 | 1151.3 | 1151.3 |  |  |  | Обсяг видатків, тис. грн. | 12581.5 | 9457
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх", осіб. | 3500 | 5527
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх", тис. грн. | 3.5947 | 1.7111
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості відвідувачів центрів "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком, % | 100 | 74
|  | 1.1.14. Проведення моніторингу спортивних споруд закладів загальної середньої освіти для проведення навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою вжиття в установленому порядку заходів щодо ефективного використання спортивних залів та майданчиків закладів загальної середньої освіти для тренувань дитячо-юнацьких спортивних шкіл у вільний від занять час на погоджених умовах. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | [7 empty] | виконано | виконано | 2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість закладів загальної середньої освіти, які мають споруди для проведення навчально-тренувального процесу, од. | 428 | 229
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Кількість закладів загальної середньої освіти, з якими укладено договори на використання спортивних споруд, од. | 250 | 83
| 1.2. Впровадження гендерної рівності між дівчатами та хлопцями - вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту | 1.2.1. Проведення досліджень щодо гендерної складової серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту шляхом: здійснення моніторингу охоплення послугами у сфері фізичної культури та спорту дівчат та хлопців – вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів освіти; ведення електронного реєстру дівчат та хлопців - вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл; виявлення спеціфічних спортивно-фізкультурних потреб дівчат та хлопців щодо відкриття нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, пріоритетних відділень з певних видів спорту, тощо з метою впровадження гендерної рівності між дівчатами та хлопцями - вихованцями дитячо-юнацькихспортивних шкіл в обраному виді спорту. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | [7 empty] | виконано | виконано | 2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість вихованців ДЮСШ, осіб | 34446 | 34560
[14 empty] | з них дівчата | 8625 | 9762
[14 empty] | Кількість тренерів, осіб | 1855 | 1680
[14 empty] | з них дівчата | 672 | 463
4. Показник якості:
[14 empty] | Рівень виконання досліджень, % | 100 | 100
|  |  |  | Всього за розділом 1: | 614428.5 | 519681.9 | 500260.1 | 19421.8 | 310983.4 | 298736.7 | 12246.7 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 595006.7 | 500260.1 | 500260.1 | 0 | 298736.7 | 298736.7 | 0 | х | х
|  |  |  | Інші джерела | 19421.8 | 19421.8 | 0 | 19421.8 | 12246.7 | 0 | 12246.7 | х | х
Розділ 2. Залучення всіх верств населення до занять фізичною культурою та спортом
| 2.1. Популяризація спорту серед громадян | 2.1.1. Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури та спорту шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних змагань, масових заходів, спартакіад, заходів з популяризації та підвищення престижу військової служби, військово-спортивних змагань, урочистостей, тощо відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 17342.5 | 7702 | 7702 | 0 | 4342.4 | 4342.4 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис. грн. | 17342.5 | 4342.4
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість фізкультурно - масових заходів для населення, що будуть проведені од. | 332 | 202
[14 empty] | Кількість учасників , осіб | 240352 | 26176
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн. | 52.2364 | 21.497
[14 empty] | Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн. | 0.072155 | 0.16589
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості учасників заходів, в порівняннні з попереднім роком, % | 100 | 62
|  | 2.1.2. Просування соціальної відповідальності бізнесу, органів влади та громадських організацій щодо фізкультурно-оздоровчої діяльності шляхом: проведення міських галузевих, відомчих змагань та спартакіади серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та участь збірних команд з видів спорту у державних, міських, галузевих, відомчих та інших змаганнях з різних видів спорту, відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва; проведення у закладах загальної середньої освіти системи одноступеневих та багатоступеневих спортивно-масових змагань з різних видів спорту; проведення професійних та аматорських спортивних заходів; покращення матеріально-технічної бази для забезпечення проведення змагань та навчально-тренувальних зборів на безоплатній основі для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної форми власності. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, Київська міська організація Фізкультурно-спортивне товариство "Спартак", Громадська організація "Київська міська організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, Громадська організація "Київське міське фізкультурно-спортивне товариство "Україна", Громадська організація "Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України", громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва | 11156.2 | 4036.4 | 4036.4 | 0 | 3506.04 | 3506.04 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис. грн. | 11156.2 | 3506.04
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість фізкультурно - масових заходів, що будуть проведені од. | 150 | 0
[14 empty] | Кількість учасників фізкультурно - масових заходів, осіб | 20000 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, тис. грн. | 74.3747 | 0
[14 empty] | Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу, тис. грн. | 0.55781 | 0
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості учасників заходів, в порівняннні з попереднім роком, % | 100 | 0
|  | 2.1.3 Створення активної та здорової столиці шляхом проведення, в тому числі за участі видатних спортсменів, заходів з рухової активності населення; інформування населення щодо можливості правильного (ефективного) використання доступного спортивного обладнання; популяризація спорту серед широких верств населення по доступним заняттям, фізичними вправами на існуючій інфраструктурі міста Києва. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 1500 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід не виконано | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис. грн. | 1500 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість фізкультурно - масових заходів для населення, що будуть проведені од. | 20 | 0
[14 empty] | Кількість учасників фізкультурно - масових заходів для населення, осіб | 5000 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн. | 75 | 0
[14 empty] | Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн. | 0.3 | 0
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості учасників заходів, в порівняннні з попереднім роком, % | 100 | 0
|  |  |  | Всього за розділом 2: | 29998.7 | 12078.4 | 12078.4 | 0 | 7848.44 | 7848.44 | 0 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 29998.7 | 12078.4 | 12078.4 | 0 | 7848.44 | 7848.44 | 0 | х | х
Розділ 3. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку
| 3.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення | 3.1.1. Створення сучасних багатофункціональних навчальнотренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 260000 | 16156 | 16156 | 0 | 11225.4 | 11225.4 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видактів, тис.грн. | 260000 | 11225.4
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість закладів, од. | 65 | 5
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середня вартість капітального ремонту закладів фізичної культури, тис. грн | 4000 | 2245.08
3. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка проведених капітальних ремонтів закладів фізичної культури, в порівнянні з попереднім роком, % | 100 | 7.7
|  | 3.1.2. Укріплення матеріально-технічної бази установ і закладів фізичної культури та спорту та вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту шляхом придбання обладнання і предметів довгострокового користування для установ та закладів фізичної культури і спорту комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також для забезпечення проведення в місті Києві спортивних заходів з різних видів спорту. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації | 4000 | 3064.48 | 3064.48 | 0 | 3013.8 | 3013.8 | 0 | виконано частково | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видактів, тис.грн. | 4000 | 3013.8
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість придбаного обладнання, од | 120 | 3
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис. грн. | 4000 | 3064.48
3. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, % | 100 | 2.5
|  | 3.1.3.Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом реконструкції спортивних споруд та будівництво спортивних зон в місцях масового відпочинку киян (в т.ч. парки, сквери, пляжі та ін.) | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві держані адміністрації, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс", комунальне підприємство "Київський Іподром", комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Старт" | 256177.1 | 3601.3 | 3601.3 | 0 | 3693.8 | 3601.2 | 92.6 | виконано частково | захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень | 1. Показник витрат:
[5 empty] | 248817.1 | 3601.3 | 3601.3 | 0 | 3601.2 | 3601.2 |  |  |  | Обсяг видактів, тис.грн. | 256177.1 | 3693.8
[5 empty] | 7360 |  |  |  | 92.6 |  | 92.6 |  |  | 2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість об'єктів, од. | 13 | 1
[14 empty] | Кількість відвідувачів та спортсменів, осіб | 8000 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середня вартість реконструкції або будівництва однієї спортивної споруди, тис. грн. | 19705.9308 | 0
3. Показник якості:
[14 empty] | Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, % | 100 | 0
|  |  |  | Всього за розділом 3: | 520177.1 | 22821.78 | 22821.78 | 0 | 17933 | 17840.4 | 92.6 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 512817.1 | 22821.78 | 22821.78 | 0 | 17840.4 | 17840.4 | 0 | х | х
|  |  |  | Інші джерела | 7360 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 92.6 | х | х
|  |  |  | Всього за напрямом: | 1164604.3 | 554582.08 | 535160.28 | 19421.8 | 336764.84 | 324425.54 | 12339.3 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 1137822.5 | 535160.28 | 535160.28 | 0 | 324425.54 | 324425.54 | 0 | х | х
|  |  |  | Інші джерела | 26781.8 | 19421.8 | 0 | 19421.8 | 12339.3 | 0 | 12339.3 | х | х
Підпрограма 3
Розділ 1. Оздоровлення та відпочинок дітей міста Києва, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
Підвищення соціальної захищеності дітей та молоді міста | 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги | 1.1.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінстрації) | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, Об'єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адмністрації, Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», Київська міська організація профспілок працівників освіти і науки України | 120192 | 130870.7 | 130870.7 | 0 | 82824.7 | 82824.7 | 0 | виконано | виконано | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн | 120192 | 82824.7
[14 empty] | В тому числі на заходи з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн | 100160 | 82824.7
2. Показник продукту:
[5 empty] | 100160 | 130870.7 | 130870.7 | 0 | 82824.7 | 82824.7 | 0 |  |  | Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб | 9200 | 4766
[5 empty] | 20032 | [8 empty] | з них дівчата, осіб | 4100 | 2085
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн | 13.0643 | 17.3782
[14 empty] | В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн | 10.887 | 17.3782
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % | 100 | 51.8
[14 empty] | в т.ч. дівчаток, % | 100 | 50.9
|  | 1.1.2. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, які є членами збірної команди міста Києва, спортсменами Київського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінстрації) | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" | 1263.8 | 1263.78 | 1263.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації захід не виконано | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн | 1263.8 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб | 80 | 0
[14 empty] | з них дівчата, осіб | 45 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн | 15.7975 | 0
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % | 100 | 0
[14 empty] | з них дівчата, % | 100 | 0
|  | 1.1.3. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Служби у справах дітей та сім'ї за погодженням Департаменту молоді та спорту | 2022 - 2024 роки | Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб | 8228.3 | 7767.3 | 7767.3 | 0 | 8191.9 | 8191.9 | 0 | виконано | виконано | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн | 8228.3 | 8191.9
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб | 695 | 479
[14 empty] | з них дівчата, осіб | 340 | 226
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн | 11.8393 | 17.1021
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % | 100 | 189
[14 empty] | з них дівчата, % | 100 | 150
|  | 1.1.4. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців закладів освіти, які перебувають на повному державному утриманні, під час літнього канікулярного періоду терміном до 90 днів, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Служби у справах дітей та сім'ї за погодженням Департаменту молоді та спорту | 2022 - 2024 роки | Служба у справах дітей та сім'ї | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | не передбачено бюджетні призначення | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн | 1012.5 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб | 15 | 0
[14 empty] | з них дівчата, осіб | 8 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, тис. грн | 67.5 | 0
4. Показник якості:
[14 empty] | Рівень охоплених дітей заходами з оздоровлення, % | 100 | 0
[14 empty] | з них дівчата, % | 100 | 0
|  |  |  | Усього за розділом 1: | 130696.6 | 140914.28 | 140914.28 | 0 | 91016.6 | 91016.6 | 0 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 110664.6 | 140914.28 | 140914.28 | 0 | 91016.6 | 91016.6 | 0 | х | х
|  |  |  | Інші джерела | 20032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Розділ 2. Доступність послуг з оздоровлення та відпочинку
| Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення | 2.1.1. Забезпечення доступності послуг з оздоровлення та відпочинку шляхом удосконалення та супроводження електронного реєстру оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва та розміщення на офіційних веб-сайтах головних розпорядників бюджетних коштів, місцевих органів виконавчої влади інформації про наявність та надання путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, Департамент освіти і науки, Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб, Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Районні в місті Києві державні адміністрації | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | не передбачено бюджетні призначення | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків, тис. грн. | 200 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість електронних реєстрів, що потребують удосконалення та обслуговування, од. | 1 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середня вартість розробки та супроводження електронного реєстру, тис. грн. | 200 | 0
4. Показник якості:
[14 empty] | Рівень виконаних робіт, % | 100 | 0
|  |  |  | Усього за розділом 2: | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Розділ 3. Підтримка дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
| Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення | 3.1.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення на базі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі) та комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій), шляхом надання фінансової підтримки | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна", Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва | 35346 | 38639 | 34839 | 3800 | 18831.1 | 18681 | 150.1 | виконано | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, захід виконано не в повному обсязі | 1. Показник витрат:
[5 empty] | 30252 | 34839 | 34839 |  | 18681 | 18681 |  |  |  | Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку, тис. грн. | 31546 | 14260.8
[5 empty] | 5094 | 3800 |  | 3800 | 150.1 |  | 150.1 |  |  | В тому числі на заходи з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн | 26982 | 14110.7
[14 empty] | Обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн | 3800 | 4570.3
[14 empty] | В тому числі на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн. | 3270 | 4570.3
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб | 2220 | 682
[14 empty] | з них дівчата, осіб | 1110 | 396
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн. | 14.2099 | 20.9103
[14 empty] | В тому числі на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн | 12.1541 | 20.6902
4. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % | 100 | 45
[14 empty] | з них дівчата, % | 100 | 46
|  |  |  | Усього за розділом 3: | 35346 | 38639 | 34839 | 3800 | 18831.1 | 18681 | 150.1 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 30252 | 34839 | 34839 | 0 | 18681 | 18681 | 0 | х | х
|  |  |  | Інші джерела: | 5094 | 3800 | 0 | 3800 | 150.1 | 0 | 150.1 | х | х
Розділ 4. Збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
| Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення | 4.1.1. Вдосконалення матеріально-технічної бази Позаміського диятчого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі) та комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району міста Києва (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій), шляхом надання фінансової підтримки. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна", Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва | 640 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | виконано | виконано в межах передбачених бюджетних призначень | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання, тис.грн. | 640 | 2000
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од. | 20 | 1
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн | 32 | 2000
3. Показник якості:
[14 empty] | Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, % | 100 | 100
|  | 4.1.2. Капітальний ремонт та благоустрій територій позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі), шляхом надання фінансової підтримки. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна" | 22000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок агресії російської федерації, протягом року знято планові призначення | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис.грн. | 22000 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість оздоровчих закладів, од | 1 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн | 22000 | 0
3. Показник якості:
[14 empty] | Рівень виконаних робіт, % | 100 | 0
|  | 4.1.3. Капітальний ремонт та благоустрій територій комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва" (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій), шляхом надання фінансової підтримки. | 2022 - 2024 роки | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м.Києва | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 5941.2 | 5941.2 | 0 | виконано | виконано | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис.грн. | 6000 | 5941.2
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість оздоровчих закладів, од | 1 | 1
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн | 6000 | 5941.2
3. Показник якості:
[14 empty] | Рівень виконаних робіт, % | 100 | 0
|  | 4.1.4. Реконструкція технічних приміщень позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі) з пристосуванням до сучасних вимог під спортивні зали. | 2022 - 2024 роки | Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна" | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | не передбачено бюджетні призначення | 1. Показник витрат:
[14 empty] | Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, тис.грн. | 1600 | 0
2. Показник продукту:
[14 empty] | Кількість об'єктів, од. | 1 | 0
[14 empty] | Кількість відвідувачів, од. | 0 | 0
3. Показник ефективності:
[14 empty] | Середні витрати на реконструкцію одного закладу, тис. грн | 1600 | 0
3. Показник якості:
[14 empty] | Рівень виконаних робіт, % | 2.5 | 0
|  |  |  | Усього за розділом 4: | 30240 | 16000 | 16000 | 0 | 7941.2 | 7941.2 | 0 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 30240 | 16000 | 16000 | 0 | 7941.2 | 7941.2 | 0 | х | х
|  |  |  | Усього за напрямом: | 196482.6 | 195553.28 | 191753.28 | 3800 | 117788.9 | 117638.8 | 150.1 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 171356.6 | 191753.28 | 191753.28 | 0 | 117638.8 | 117638.8 | 0 | х | х
|  |  |  | Інші джерела | 25126 | 3800 | 0 | 3800 | 150.1 | 0 | 150.1 | х | х
|  |  |  | Усього за програмою: | 1459430.4 | 776613.96 | 753372.96 | 23231.4 | 469970.34 | 457480.94 | 12489.4 | х | х
|  |  |  | Бюджет міста Києва | 1407515.3 | 753382.56 | 753372.96 | 0 | 457480.94 | 457480.94 | 0 | х | х
|  |  |  | Інші джерела | 51915.1 | 23231.4 | 0 | 23231.4 | 12489.4 | 0 | 12489.4 | х | х
3.Аналіз виконання програми за видатками в цілому:
Заплановані бюджетні асигнування на 2022 рік з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки за звітній період |  |  | Відхилення
усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд
753372.96 | 703485.88 | 49887.08 | 457480.94 | 428481.54 | 28999.4 | -295892.02 | -275004.34 | -20887.68