## 2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році
(станом на 01.01.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА)
1 | № 4 Дитячі водні походи з клубом "ІСКРА" від табору "РОБІНЗОН", м.Київ, Ольжин острів, Масловський Микола Михайлович 0679298716, 0961709630 | Проведення дитячих водних походів: оренда тримісних байдарок, весел байдарочних двосторонніх; послуги з харчування. | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу молодіжної політики - Яремійчук Леся Василівна, 235-32-00 | ТВ - 27.02.2020 КП - 27.02.2020 | № 58 від 13.04.2020; № 59 від 13.04.2020 | 98.6 | UA-2020-03-12-001714-a UA-2020-04-14-000135-a UA-2020-03-12-001577-a | 98.6 | 0 | https://dms.kievcity.gov.ua/news/355.html
2 | № 187 Спортивний фестиваль "Юний турист", м.Київ, Гідропарк, о. Долобецький, Стефанович Олександр Васильович 0679758825 | Проведення спортивного фестивалю: оренда обладнання (сцена, троллей, вірьовочний парк, луки, комплект стріл, велосипеди, слеклайн); послуги харчування та проживання. | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу молодіжної політики - Яремійчук Леся Василівна, 235-32-00 | ТВ - 27.02.2020 КП - 27.02.2020 | № 58 від 13.04.2020; № 59 від 13.04.2020 | 68.04 | UA-2020-03-12-001714-a UA-2020-03-12-001577-a | 66.96 | 1.08 | https://dms.kievcity.gov.ua/news/348.html
3 | № 828 Музична апаратура та спортивний інвентар для спортсменів секції художньої гімнастики КДЮСШ "Восход", м. Київ, вул. Зодчих, 22, Попович Оксана Анатоліївна 0962554907, 0507323505) | Придбання музичної апаратури та спортивного інвентаря | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу спортивного резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи - Моця Ольга Іванівна, 279-35-97 | КП-27.03.2020 |  | 380.009 |  |  |  | Видатки на реалізацію проєкту передбачені в бюджеті міста Києва на 2021 рік
4 | № 1017 Професійний гімнастичний килим "Pastorelli" для секції художньої гімнастики КДЮСШ "Восход", м. Київ, вул. Зодчих, 22), Попович Оксана Анатоліївна 0962554907, 0507323505 | Придбання професійного гімнастичного килиму | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу спортивного резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи - Моця Ольга Іванівна, 279-35-97 | КП-27.03.2020 |  | 219 |  |  |  | Видатки на реалізацію проєкту передбачені в бюджеті міста Києва на 2021 рік
5 | № 2155 Проведення змагань з греко-римської боротьби, м. Київ, Пр-т Павла Тичини, 18, Капінос Сергій Михайлович тел. 0506359756 | Проведення змагань з греко-римської боротьби: оренда зали, трибунів, звукової апаратури, системи рахунка боїв, столів, стільців, огорожі, транспорту, доставка борцовського килима, придбання медалей, кубків, афіш, медичне забезпечення | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), заступник начальника управління - начальник відділу спорту вищих досягнень - Гончаренко Наталія володимирівна, 279-27-02 | КП-27.03.2020 |  | 153.359 |  |  |  | Видатки на реалізацію проєкту передбачені в бюджеті міста Києва на 2021 рік
6 | № 2237 Школа скелелазіння КПИскала "Climbing Team 2020" (для дітей та молоді), м. Київ, вул. Верхньоключова, 1/26, Козак Євгеній Миколайович тел.0636844855 | Організація та проведення занять по скелелазінню, підвищення кваліфікації та підготовка інструкторів, виготовлення сувенірної продукції, послуги відеооператора та фотографа, оренда спорядження | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу спортивного резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи - Моця Ольга Іванівна, 279-35-97 | - |  | 198.75 |  |  |  | Видатки на реалізацію проєкту передбачені в бюджеті міста Києва на 2021 рік
7 | № 2321 Зимовий спортивний одяг для збірної з Таеквон-до ИТФ КДЮСШ "Тайфун", м. Київ, вул. Хрещатик, 12, Литвин Вікторія Валеріївна 0503342586 | Придбання спортивних курток та спортивного взуття | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу спортивного резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи - Моця Ольга Іванівна, 279-35-97 | ТВ - 28.02.2020 КП - 28.02.2020 | №1/25 від 31.07.20; №3/25/Г від 02.09.20 | 283.2 | UA-2020-06-18-001280-b UA-2020-07-21-003965-c | 128.2 | 155 | https://dms.kyivcity.gov.ua/content/zymovyy-sportyvnyy-odyag-dlya-zbirnoi-z-taekvondo-itf-kdyussh-tayfun.html
8 | № 2328 КДЮСШ "Тайфун" на спортивних змаганнях та культурних заходах у 2020р., м. Київ, вул. Хрещатик, 12, Литвин Вікторія Валеріївна 0503342586 | Придбання спортивних костюмів, футболок, взуття, жилеток, кепок, сумок | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу спортивного резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи - Моця Ольга Іванівна, 279-35-97 | ТВ - 28.02.2020 КП - 28.02.2020 | № 1/25Г від 31.08.20; №2/25Г від 02.09.20 4/25Г від 07.09.2020 5/25Г від 09.09.2020 6/25Г від 10.09.2020 7/25Г від 10.09.2020 | 256.8 | UA-2020-07-29-001976-c UA-2020-07-29-001432-c UA-2020-07-29-003320-c UA-2020-07-28-007476-c UA-2020-07-29-002189-c UA-2020-07-29-001632-c | 186.4 | 70.4 | https://dms.kyivcity.gov.ua/content/proiekt-gromadskogo-byudzhetu-kdyussh-tayfun-na-sportyvnyh-zmagannyah-ta-kulturnyh-zahodah-u-2020r.html
9 | № 2349 Захисне екіпірування для вихованців Клубу "Комбат Айкідо", м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 5а, Поляков Віталій Іванович, тел. 0662058191 | Придбання захисного екіпірування: шолом | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), головний спеціаліст відділу спорту вищих досягнень - Стєкольщикова Тетяна Геннадієвна, 278-82-06 | КП-27.03.2020 ТВ - 30.09.2020 | № 191 від 28.12.2020 | 59.5 |  | 44.3 | 15.2 | https://dms.kyivcity.gov.ua/content/gromadskyy-byudzhet-2021.html
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 1717.258 | Х | 524.46 | 0 | Х | Х