## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 06 вересня 2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Етапи реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітнього періоду | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | 466 | Відкритий Простір неформальної освіти для молоді Києва м. Київ, вул. Гарматна, 53 | Проведення тендерних закіпівель товарів | 397100 | 34678 | 2408028 | фліпчарт та папір для фліпчарту | 6550 | 4488 | Здійснено тендерну закупівлю товару, заключено договір,фліпчарт та папір для фліпчарту доставлені
[7 empty] | кавомашини та кулера | 27100 | 17700 | Здійснено тендерну закупівлю товару, заключено договір, кавовамашина та кулер доставлені
[7 empty] | ролети на вікна | 6820 | 6820 | Здійснено тендерну закупівлю товару, заключено договір, ролети на вікна доставлені
[7 empty] | багатофункціональний пристрій | 5230 | 0 | Триває процедура тендерних закупівель
[7 empty] | апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу | 126350 | 126348 | Здійснено тендерну закупівлю товару, заключено договір, апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу доставлена
[7 empty] | меблі | 10500 | 0 | Пошук виконавців замовлення.
[7 empty] | офісні меблі | 35900 | 0 | Пошук виконавців замовлення.
[7 empty] | подушки | 2250 | 0 | Пошук виконавців замовлення.
[7 empty] | фотографічне обладнання | 94000 | 0 | Пошук виконавців замовлення.
[7 empty] | стільці та крісла | 82400 | 74700 | Проведено торги. На етапі заключення договору.
Всього по розпоряднику коштів: | [7 empty] | 397100 | 230056