## 2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у І півріччі 2021 р.
(станом на 01.07.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА)
1 | № 23 Дитячі водні походи з клубом "ІСКРА" від табору "РОБІНЗОН", м.Київ, Ольжин острів, Масловський Микола Михайлович 0679298716, 0961709630 | Проведення дитячих водних походів: оренда тримісних байдарок, весел байдарочних двосторонніх; послуги з харчування. | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу молодіжної політики - Яремійчук Леся Василівна, 235-32-00 | ТВ - 23.02.2021 КП - 23.02.2021 | № 28 від 23.03.2021р.; № 29 від 23.03.2021р.; № 30 від 23.03.2021р. | 100 | UA-2021-02-24-013871-b UA-2021-02-24-013626-b UA-2021-02-24-013949-b
2 | № 587 Спортивний фестиваль "Юний турист", м.Київ, Гідропарк, о. Долобецький, Стефанович Олександр Васильович 0679758825 | Проведення спортивного фестивалю: оренда обладнання (сцена, троллей, вірьовочний парк, луки, комплект стріл, велосипеди, слеклайн); послуги харчування та проживання. | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу молодіжної політики - Яремійчук Леся Василівна, 235-32-00 | ТВ - 23.02.2021 КП - 23.02.2021 | № 28 від 23.03.2021р.; № 29 від 23.03.2021р.; № 30 від 23.03.2021р. | 100.92 | UA-2021-02-24-013871-b UA-2021-02-24-013626-b UA-2021-02-24-013949-b | 100.92 |  | https://dms.kievcity.gov.ua/news/495.html
3 | № 828 Музична апаратура та спортивний інвентар для спортсменів секції художньої гімнастики КДЮСШ "Восход", м. Київ, вул. Зодчих, 22, Попович Оксана Анатоліївна 0962554907, 0507323505) (проєкт 2020 року) | Придбання музичної апаратури та спортивного інвентаря | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу спортивного резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи - Сирота Святослав Анатолійович, 279-35-97 | КП-27.03.2020 ТВ- 03.11.2020 | №1/33/10Г від 24.05.2021р.; №1/33/10Г від 24.05.2021р. | 380.009 | UA-2021-04-28-003714-c UA-2021-04-28-002302-c | 196.3
4 | № 1017 Професійний гімнастичний килим "Pastorelli" для секції художньої гімнастики КДЮСШ "Восход", м. Київ, вул. Зодчих, 22), Попович Оксана Анатоліївна 0962554907, 0507323505 (проєкт 2020 року) | Придбання професійного гімнастичного килиму | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу спортивного резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи - Сирота Святослав Анатолійович, 279-35-97 | КП-27.03.2020 | - | 219
5 | № 2155 Проведення змагань з греко-римської боротьби, м. Київ, Пр-т Павла Тичини, 18, Капінос Сергій Михайлович тел. 0506359756 (проєкт 2020 року) | Проведення змагань з греко-римської боротьби: оренда зали, трибунів, звукової апаратури, системи рахунка боїв, столів, стільців, огорожі, транспорту, доставка борцовського килима, придбання медалей, кубків, афіш, медичне забезпечення | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу спортивного резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи - Сирота Святослав Анатолійович, 279-35-97 | КП-27.03.2020 | - | 153.359
6 | № 2237 Школа скелелазіння КПИскала "Climbing Team 2020" (для дітей та молоді), м. Київ, вул. Верхньоключова, 1/26, Козак Євгеній Миколайович тел.0636844855, (проєкт 2020 року) | Організація та проведення занять по скелелазінню, оренда обладнання для відеозйомки, виготовлення сувенірної продукції, футболок послуги відеооператора та фотографа, оренда спорядження | Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА), начальник відділу спортивного резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи - Сирота Святослав Анатолійович, 279-35-97 | КП-15.03.2021; ТВ-24.03.2021 | №114 від 31.05.2021; № 110 від 31.05.2021; | 198.75 | UA-2021-05-07-006411-b |  |  | https://dms.kievcity.gov.ua/news/485.html
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 1152.038 | Х | 297.22 | 0 | Х | Х