## Лист1 (2)
Додаток до листа Депараменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінстрації) від___________ 2019 року № ________
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році
(станом на 08 лютого 2019 року)
№ з/п | Назва проекту | № проекту | Адреса реалізації проекту | Автор проекту (П.І.Б., тел.) | Замовник | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Стан реалізації проекту
[9 empty] | Сума проекту | Які основні етапи проекту виконано | Освоєно |  | Профінансовано |  | Проблемні питання
[11 empty] | тис.грн. | % | тис.грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1 | Студія для виробництва відкритих онлайн - курсів «Belka MOOC» | № 166 | м. Київ, проспект Перемоги 37, Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка | Ілюсенко Єлизавета Євгеніївна, 0932408301 | Департамент молоді та спорту | 2018-07-31 | 2018-06-25 | №84 від 01.10.2018, №75 від 17.08.2018 №102 від 18.10.2018, № 118 від 08.11.2018, № 136 від 11.12.2018, № 137 від 11.12.2018, № 174 від 21.12.2018 | 1997075 | Здійснено закупівлю: монітор для роботи з відео - 68 880,00 грн; апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу 120 000,00 грн; світильники та освітлювальна арматура 168 774,00 грн., камери на суму 387 313,88 грн., твердотілого накопичувача – 36000,00 грн, мережеве обладнання – 147 900,00 грн., ноутбуку – 242 640,00 грн, сумок для камер – 11480,40 грн. | 1182988.28 | 59.24 | 1182988.28 | 100 | Необхідно при коригуванні бюджету на 2019 рік передбачити додаткові кошти на здійснення закупівлі товарів для реалізацію проекту, а саме: телевізійне й аудіовізуальне обладнання на суму 372 910,00 грн, об’єктивів для камери на суму 298 656,00 грн графічного планшету 71 250,00 грн.
2 | Дитячий спортивний фестиваль "Юний турист" | № 189 | Уточнюється | Стефанович Олександр Васильович | Департамент молоді та спорту | до 15 лютого 2019 року | до 25 лютого 2019 року | ні | 64800 | Проведено нараду щодо підгтовки документації | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутні
3 | Дитячі водні походи з клубом "Іскра" від табору "РОБІНЗОН" | № 420 | Уточнюється | Масловський Микола Михайлович | Департамент молоді та спорту | до 15 лютого 2019 року | до 25 лютого 2019 року | ні | 99400 | Проведено нараду щодо підгтовки документації | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутні
4 | Спортивний майданчик - WorkOut | № 874 | Уточнюється | Корж Семен Олексійович | Департамент молоді та спорту | - | - | ні | 198000 | Автор проекту не з'явився на нараду | 0 | 0 | 0 | 0 | Автор не виходить на зв'язок
5 | Відкритий чемпіонат Києва з міні-футболу "GOLego" | № 1147 | уточнюється | Мошелюк Ілона Леонідівна | Департамент молоді та спорту | до 15 лютого 2019 року | до 25 лютого 2019 року | ні | 114900 | Проведено нараду щодо підгтовки документації | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутні
| Всього: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х